⚔️  IDLE REALMS

Plan d'Implémentation & Roadmap

Version 1.0 — Prototype → MVP → Release

📋 Résumé Exécutif

Stack : Next.js 14 (App Router) · TypeScript · Tailwind CSS · Zustand · Supabase

Périmètre MVP : 6 métiers · 4 zones · 91 items · 45 recettes · 16 monstres · quêtes Acte 1

Architecture : Moteur delta-timestamp + tick UI 250ms + sync cloud Supabase

Durée estimée totale : 22 à 30 semaines (solo dev, ~3–4h/jour)

Phases : 5 phases de développement + 1 phase de stabilisation

Données : 5 fichiers JSON de jeu déjà produits et validés

# 1. Architecture Technique

Cette section détaille la structure du projet, les choix technologiques et les patterns architecturaux retenus pour Idle Realms.

## 1.1  Structure du Projet Next.js

📁 Arborescence du Projet

idle-realms/

├── app/ → Pages Next.js (App Router)

│ ├── (game)/ → Layout principal du jeu

│ │ ├── page.tsx → Dashboard / hub central

│ │ ├── skills/[id]/page.tsx → Page d'un métier

│ │ ├── combat/page.tsx → Interface de combat

│ │ ├── craft/page.tsx → Interface de craft

│ │ ├── market/page.tsx → Marché

│ │ ├── inventory/page.tsx → Inventaire & équipement

│ │ └── quests/page.tsx → Quêtes & succès

│ ├── api/ → API Routes (sync Supabase)

│ │ ├── save/route.ts → Sauvegarde état joueur

│ │ └── load/route.ts → Chargement état joueur

│ └── layout.tsx → Root layout + providers

├── components/ → Composants React réutilisables

│ ├── ui/ → Composants génériques (Button, Bar, Modal…)

│ ├── game/ → Composants spécifiques au jeu

│ │ ├── SkillPanel.tsx → Panneau d'un métier

│ │ ├── CombatLog.tsx → Log de combat

│ │ ├── ItemSlot.tsx → Slot d'item avec tooltip

│ │ ├── ProgressBar.tsx → Barre de progression XP/action

│ │ └── MiniGame*.tsx → Composants mini-jeux

├── engine/ → Moteur de jeu (TS pur, 0 React)

│ ├── tick.ts → Moteur delta-timestamp

│ ├── skill-engine.ts → Calcul progression métiers

│ ├── combat-engine.ts → Résolution des combats

│ ├── craft-engine.ts → Logique de craft

│ ├── offline-engine.ts → Calcul progression hors-ligne

│ └── market-engine.ts → Prix dynamiques marché

├── stores/ → État global Zustand

│ ├── game-store.ts → Store principal (état joueur)

│ ├── skill-store.ts → Progression des métiers

│ ├── inventory-store.ts → Inventaire & équipement

│ └── quest-store.ts → Quêtes & suivi objectifs

├── data/ → Fichiers JSON de jeu

│ ├── items.json ✓ Produit

│ ├── skills.json ✓ Produit

│ ├── recipes.json ✓ Produit

│ ├── zones_monsters.json ✓ Produit

│ └── quests.json ✓ Produit

├── lib/ → Utilitaires (xp-calc, rng, formatters…)

└── supabase/ → Client Supabase + schéma DB

## 1.2  Moteur de Jeu — Delta Timestamp

Le moteur de jeu est entièrement découplé de React. Il fonctionne sur des timestamps purs et peut tourner en dehors du navigateur (calcul offline côté serveur possible à terme).

⚙️ Cycle de Vie du Moteur

1. INIT → Chargement de l'état depuis localStorage (ou Supabase si connecté)

2. TICK ENGINE → Appel toutes les X secondes (ou au focus de l'onglet / reconnexion)

delta = Math.min(now - lastTick, MAX_OFFLINE_SECONDS)

→ skill-engine.tick(delta) : progression des actions actives

→ combat-engine.tick(delta) : résolution des combats

→ farming-engine.tick(delta): pousse des plantes

3. TICK UI → setInterval(250ms) : rafraîchit les barres de progression

Ne calcule rien — lit uniquement le store

4. SAVE → Auto-save localStorage toutes les 30s

Sync Supabase toutes les 5 min (ou à la déconnexion)

5. OFFLINE CALC → Au chargement, si lastSave > 60s : calcul du temps écoulé

→ Affichage écran de récupération

## 1.3  Schéma Supabase

| Table | Colonnes clés | Rôle |
| --- | --- | --- |
| players | id, auth_user_id, name, class, created_at | Identité du joueur |
| game_states | player_id, state_json, saved_at, version | Snapshot complet de l'état de jeu (JSON) |
| skill_progress | player_id, skill_id, level, xp, active_action, started_at | Progression par métier |
| inventory | player_id, item_id, quantity, slot_equipped | Inventaire et équipement |
| quest_progress | player_id, quest_id, status, objectives_json, completed_at | Suivi des quêtes |
| upgrades | player_id, upgrade_id, level, unlocked_at | Améliorations permanentes |
| daily_quests | player_id, date, quest_ids, completed_ids, streak | Quêtes journalières + streak |

La stratégie de sauvegarde est 'state_json first' : l'état complet est sérialisé en un seul JSON et stocké dans game_states. Les autres tables sont des index secondaires pour les requêtes ciblées (leaderboards, statistiques). En cas de conflit (offline + cloud), c'est toujours la version avec le timestamp le plus récent qui gagne.

## 1.4  Gestion de l'État Zustand

🗃️ Structure du Store Principal (game-store.ts)

interface GameState {

// Identité

player: { id, name, class, createdAt }

// Métiers

skills: Record<SkillId, {

level: number // 1–99

xp: number // XP totale accumulée

activeAction: string ¦ null

actionStartedAt: number ¦ null // timestamp ms

actionProgress: number // 0.0–1.0 (UI seulement)

}>

// Inventaire

inventory: Record<ItemId, number> // itemId → quantité

equipment: Record<SlotId, ItemId ¦ null>

inventoryMax: number // étendu par upgrades

// Combat

combat: {

active: boolean

zoneId: string ¦ null

currentMonster: MonsterInstance ¦ null

playerHp: number

log: CombatLogEntry[] // 50 entrées max

autoRestart: boolean

}

// Agriculture

farmPlots: Array<{

seedId: string ¦ null

plantedAt: number ¦ null

readyAt: number ¦ null

}>

// Méta

gold: number

lastSaveAt: number // timestamp ms

upgrades: Record<UpgradeId, number> // upgradeId → level

unlockedZones: string[]

unlockedFlags: string[] // boat_built, bridge_repaired…

}

# 2. Phases d'Implémentation

Le développement est découpé en 5 phases progressives. Chaque phase produit une version jouable et testable, avec des critères d'acceptation clairs avant de passer à la suivante.

Phase 0 — Fondations & Setup ⏱ 2–3 semaines

📦 Livrables

- Projet Next.js 14 initialisé (TypeScript, Tailwind, ESLint)

- Supabase configuré (auth email, tables créées, RLS activé)

- Stores Zustand skeleton (game-store, skill-store, inventory-store)

- Chargement des 5 fichiers JSON de jeu en mémoire

- Moteur tick delta-timestamp fonctionnel (sans UI)

- Système de sauvegarde localStorage ↔ Supabase

- Design system de base (palette, typo, composants Button/Bar/Modal)

⚙️ Tâches techniques

- next.config.js : données JSON importées statiquement (pas de fetch runtime)

- useGameEngine() hook : démarre le tick au mount, nettoie au unmount

- saveGame() : sérialise le store → localStorage → debounced Supabase upsert

- loadGame() : hydrate le store depuis Supabase ou localStorage

- calculateOfflineProgress(delta) : stub implémenté mais non branché

- Supabase Auth : login / register / session persistence

- CI basique : lint + type-check sur chaque push

✅ Critères d'acceptation

- npm run build passe sans erreur TypeScript

- Un état minimal se sauvegarde et se recharge depuis Supabase

- Le moteur tick s'exécute sans fuite mémoire (vérif DevTools)

- La structure de dossiers respecte l'arborescence définie

Phase 1 — Core Loop — Métiers & Inventaire ⏱ 5–6 semaines

📦 Livrables

- Interface Bûcheronnage jouable de bout en bout

- Interface Minage jouable de bout en bout

- Système d'inventaire complet (grille, tooltip, tri)

- Marché basique (achat/vente, prix fixes pour l'instant)

- Écran personnage (stats, équipement 8 slots)

- Navigation principale entre onglets

- Barre latérale : résumé XP métiers actifs en temps réel

⚙️ Tâches techniques

- skill-engine.ts : tick(delta), getXpForLevel(n), getLevelForXp(xp), getActionDuration()

- ProgressBar.tsx : animée par tick UI 250ms, smooth CSS transition

- SkillPanel.tsx : sélecteur d'action, barre XP, paliers de niveau visibles

- ItemSlot.tsx : drag-over, tooltip (stats, rareté, prix), stack counter

- inventory-store.ts : addItem, removeItem, canAdd, getWeight

- MarketPage : prix buyPrice/sellPrice depuis items.json, confirmation modale

- CharacterPage : grille d'équipement, stats calculées dynamiquement

- SkillLevelUp.tsx : animation/notification quand niveau franchi

✅ Critères d'acceptation

- Couper du bois pendant 30s → inventaire reçoit les bois corrects

- Changer d'action (Chêne → Commun) → progression repart à zéro

- Vendre 10 bois → or augmente du bon montant

- Équiper une épée → stat Attaque du personnage se met à jour

- Overflow inventaire → message d'erreur, pas de perte de ressources

- Fermer et rouvrir le navigateur → progression récupérée exactement

Phase 2 — Combat & Exploration ⏱ 5–6 semaines

📦 Livrables

- Système de combat complet (2 zones jouables)

- Log de combat textuel en temps réel

- Drops et récompenses fonctionnels

- Boss de zone avec attaques spéciales

- Interface d'exploration (carte des zones, sélection)

- Écran de récupération hors-ligne (offline recovery)

- Mini-jeu Combat — Coup Critique Parfait

⚙️ Tâches techniques

- combat-engine.ts : resolveCombat(delta), calcDamage(), rollDrops(), isPlayerDead()

- MonsterInstance : HP courant, état (alive/dead), spécialAttackCooldown

- CombatLog.tsx : entrées colorées (rouge=dégâts, vert=soin, or=critique), scroll auto

- offline-engine.ts : simulateCombats(seconds) retourne { victories, defeats, loot }

- OfflineRecoveryModal.tsx : résumé animé par catégorie au retour

- ZoneMap.tsx : carte visuelle des zones avec lock/unlock, niveau requis affiché

- BossIntroOverlay.tsx : texte narratif + image boss au déclenchement

- MiniGameCrit.tsx : jauge animée, zones colorées, feedback visuel

✅ Critères d'acceptation

- Lancer un combat → un monstre aléatoire de la zone apparaît

- Victoire → drops tombent dans l'inventaire, XP Combat crédité

- Mort du joueur → combat s'arrête, HP restaurés au minimum

- Mode auto-restart → enchaîne les combats sans intervention

- Fermer le navigateur pendant un combat actif, rouvrir → offline recovery calcule les combats

- Boss déclenché (clé de donjon) → intro narrative affichée, drops exclusifs

- Mini-jeu Crit : zone Perfect → dégâts x3 affichés en rouge vif

Phase 3 — Craft, Agriculture & 4 Métiers restants ⏱ 6–7 semaines

📦 Livrables

- Interface Craft complète (recettes simples + multi-étapes)

- Forge, Cuisine, Alchimie jouables

- Système Agriculture (parcelles + timers de pousse)

- Pêche jouable avec mini-jeu

- File de production (craft en série)

- Améliorations permanentes (Forge +slots, Entrepôt, Grimoire)

- Mini-jeux Pêche, Minage, Agriculture

⚙️ Tâches techniques

- craft-engine.ts : canCraft(), startCraft(), resolveCraft(), startMultiStep()

- CraftPage.tsx : vue Simple/Détaillée, indicateurs vert/jaune/rouge par ingrédient

- CraftQueue.tsx : file jusqu'à 10 actions, bouton 'Craft tout'

- FarmPlot.tsx : timer visuel de pousse, animation maturité, bonus 5-min window

- farming-engine.ts : tick pour chaque parcelle, calcul offline des récoltes

- upgrade-engine.ts : applyUpgrade(), getUpgradeEffect(), isCrafted()

- UpgradePage.tsx : liste des améliorations par catégorie, coûts affichés

- MiniGameFishing.tsx, MiniGameMining.tsx, MiniGameFarming.tsx

✅ Critères d'acceptation

- Crafter une Épée de Fer → déduit bois, minerais, charbon ; crédite l'item

- Recette multi-étapes Potion Supérieure → chaque étape se résout dans l'ordre

- Planter une graine → parcelle affiche le timer, récolte déclenche le XP

- Offline 2h avec Agriculture active → récoltes calculées au retour

- Craft Grimoire de l'Absent → plafond offline passe à 72h (affiché dans les paramètres)

- File de craft 10x → production enchaînée sans intervention

- Mini-jeu Pêche : timing dans la fenêtre → poisson rare reçu

Phase 4 — Quêtes, Marché Dynamique & Progression Complète ⏱ 5–6 semaines

📦 Livrables

- Système de quêtes complet (principales + métier + journalières)

- Marché avec prix dynamiques

- Réputation de faction (Village, Guilde, Mages)

- Toutes les zones débloquées (5 zones + déblocages craft)

- Arbre de talents par métier

- Streak de connexion + bonus actifs passifs

- Interface quêtes d'urgence (notifications timed)

⚙️ Tâches techniques

- quest-engine.ts : checkObjectives(), completeQuest(), generateDailyQuests()

- QuestPage.tsx : onglets Principales / Métiers / Journalières / Hebdo

- ObjectiveTracker.tsx : widget sidebar résumant les objectifs actifs

- market-engine.ts : pricePressure par item (ventes → baisse prix), reset 30min

- MarketPage : graphique mini prix sur 24h, offres spéciales refresh 4h

- talent-engine.ts : spendTalentPoint(), getTalentEffect(skillId, talentId)

- TalentTree.tsx : arbre visuel par métier, points disponibles affichés

- ReputationBar.tsx : jauges de faction, récompenses débloquées visibles

- UrgencyQuest.tsx : toast avec compte à rebours, disparaît à expiration

- DailyLoginBonus.tsx : modal de connexion avec streak visuel J1→J7

✅ Critères d'acceptation

- Compléter quête MQ_01 → récompenses créditées, MQ_02 débloquée

- Vendre 100 bois → prix bois baisse de ~2% pendant 30 min

- Journalières générées chaque jour à minuit selon niveau du joueur

- Réputation Village 50% → nouveau slot boutique débloqué

- Quête d'urgence : compte à rebours visible, expire sans pénalité

- Pont reconstruit (craft) → Plaines du Sud déverrouillées sur la carte

- Talent niv. 50 Bûcheronnage → 10% double bûche visible dans les stats

Phase 5 — Polish, Équilibre & Release ⏱ 4–5 semaines

📦 Livrables

- Tutoriel interactif (5 étapes guidées au premier lancement)

- Optimisation mobile (responsive, touch events)

- Balancing global (XP, prix, drops, durées d'action)

- Tests utilisateurs + corrections

- Succès & cosmétiques

- Déploiement Vercel + domaine

- Monitoring : erreurs JS, performance (Web Vitals)

⚙️ Tâches techniques

- Tutorial.tsx : overlay step-by-step, highlight d'éléments UI, localStorage flag

- Responsive : sidebar collapse en mobile, navigation bas d'écran, touch on mini-jeux

- balancer.ts : script Node.js qui simule 100h de jeu et output les métriques d'équilibre

- AchievementEngine.ts : check conditions en background, notification toast

- Cosmetics store : titres, couleurs d'interface, backgrounds de zone

- vercel.json + variables d'environnement Supabase

- Sentry pour les erreurs JS, Vercel Analytics pour la performance

- robots.txt, meta OG, favicon

✅ Critères d'acceptation

- Un joueur neuf comprend le core loop sans aide externe en < 5 min

- Interface jouable sur mobile (iPhone 12 / Samsung S21 testés)

- Aucun crash ni NaN dans les calculs sur une session de 2h

- Web Vital LCP < 2.5s sur la page principale

- Atteindre niv. 30 combat ne dépasse pas 8h de jeu cumulées

- Déploiement Vercel en production sans erreur de build

# 3. Roadmap — Vue Calendaire

Estimation basée sur un rythme de développement solo de 3 à 4 heures par jour. Les durées sont en semaines calendaires.

| Phase | Semaines | Jalons clés |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 — Fondations | S1 → S3 | Projet initialisé · Auth Supabase · Stores skeleton · Save/Load OK |
| Phase 1 — Core Loop | S4 → S9 | Bûcheronnage + Minage jouables · Inventaire · Marché basique |
| Phase 2 — Combat | S10 → S15 | 2 zones de combat · Boss · Offline recovery · Mini-jeu Crit |
| Phase 3 — Craft & Métiers | S16 → S22 | 6 métiers actifs · Recettes multi-étapes · Agriculture · Upgrades |
| Phase 4 — Quêtes & Économie | S23 → S28 | Quêtes Acte 1 · Prix dynamiques · Réputation · Talents |
| Phase 5 — Polish & Release | S29 → S33 | Tutoriel · Mobile · Balancing · Déploiement production |

## 3.1  Dépendances entre Phases

🔗 Dépendances critiques (bloquantes)

Phase 0 → Phase 1 : Le moteur tick et les stores doivent être stables avant d'implémenter les métiers.

Phase 1 → Phase 2 : L'inventaire et les équipements doivent fonctionner avant le système de combat.

Phase 1 → Phase 3 : Le craft consomme les ressources collectées par les métiers de Phase 1.

Phase 3 → Phase 4 : Les quêtes trackent des actions de craft, pêche et agriculture (Phase 3 requis).

Phases 1-4 → Phase 5 : Le balancing ne peut se faire que sur un jeu complet et jouable.

⚡ Tâches parallélisables (si plusieurs devs)

Phase 1 : UI Inventaire + Moteur Skill peuvent être développés en parallèle.

Phase 2 : Combat Engine (TS pur) indépendant de l'UI Combat.

Phase 3 : Agriculture timer peut démarrer dès la fin de Phase 0 (logique simple).

Phase 4 : Market Engine dynamique peut être prototypé dès Phase 1.

Phase 5 : Responsive CSS peut commencer dès Phase 2 en background.

## 3.2  Points de Décision (Go / No-Go)

| Jalon | Condition Go | Action si No-Go |
| --- | --- | --- |
| Fin Phase 0 | Save/Load Supabase stable, aucune race condition | Prolonger Phase 0, ne pas avancer |
| Fin Phase 1 | Core loop testé 1h sans bug de progression | Corriger avant d'attaquer le combat |
| Fin Phase 2 | Offline recovery correct sur 24h d'absence simulée | Retravailler le calcul delta |
| Mi Phase 4 | Quêtes journalières générées correctement sans erreur | Simplifier le système de génération |
| Début Phase 5 | Tout le contenu MVP est jouable de A à Z | Compléter le contenu manquant d'abord |

# 4. Plan Technique Détaillé par Composant

## 4.1  Moteur Tick — tick.ts

Code structure — tick.ts

const MAX_OFFLINE_MS = 72 * 3600 * 1000 // 72h après Grimoire upgrade

export function tickEngine(store: GameStore, nowMs: number): TickResult {

const delta = Math.min(nowMs - store.lastTickAt, MAX_OFFLINE_MS)

const results: TickResult = { xpGained: {}, itemsGained: {}, goldGained: 0 }

// 1. Métiers actifs

for (const [skillId, skillState] of Object.entries(store.skills)) {

if (!skillState.activeAction) continue

const r = skillEngine.tick(skillId, skillState, delta, store)

mergeResults(results, r)

}

// 2. Combat actif

if (store.combat.active && store.combat.zoneId) {

const r = combatEngine.tick(store.combat, delta, store)

mergeResults(results, r)

}

// 3. Agriculture

const r = farmingEngine.tick(store.farmPlots, delta)

mergeResults(results, r)

store.lastTickAt = nowMs

return results

}

## 4.2  Calcul XP & Niveaux

La table XP précalculée dans skills.json est utilisée pour des lookups O(1). Les niveaux intermédiaires sont interpolés linéairement.

Utilitaire xp-calc.ts

// XP requis TOTAL pour atteindre le niveau N

export function xpForLevel(n: number): number {

return XP_TABLE[n] ?? Math.floor(n * 83 + 100 * (1.1 ** n - 1) / 0.1)

}

// Niveau correspondant à une quantité d'XP totale

export function levelForXp(xp: number): number {

// Recherche binaire sur XP_TABLE (99 entrées — O(log 99) ≈ 7 ops)

let lo = 1, hi = 99

while (lo < hi) {

const mid = (lo + hi + 1) >> 1

if (XP_TABLE[mid] <= xp) lo = mid else hi = mid - 1

}

return lo

}

// Progression 0.0–1.0 dans le niveau courant

export function xpProgress(xp: number): number {

const level = levelForXp(xp)

const current = xp - xpForLevel(level)

const needed = xpForLevel(level + 1) - xpForLevel(level)

return current / needed

}

## 4.3  Résolution RNG & Drops

Le RNG utilise un générateur pseudo-aléatoire seedé (mulberry32) pour garantir la reproductibilité des calculs offline. Le seed est dérivé du timestamp de déconnexion.

rng.ts — Générateur seedé pour offline

export function mulberry32(seed: number) {

return function(): number {

seed ¦= 0; seed = seed + 0x6D2B79F5 ¦ 0

let t = Math.imul(seed ^ seed >>> 15, 1 ¦ seed)

t = t + Math.imul(t ^ t >>> 7, 61 ¦ t) ^ t

return ((t ^ t >>> 14) >>> 0) / 4294967296

}

}

export function rollDrops(drops: DropTable[], rng: () => number): ItemDrop[] {

return drops

.filter(d => rng() < d.chance)

.map(d => ({ itemId: d.itemId, qty: d.qty }))

}

## 4.4  Stratégie de Tests

| Type de test | Outil | Cible |
| --- | --- | --- |
| Unit — moteur tick | Vitest | tick.ts, skill-engine.ts, combat-engine.ts (100% coverage) |
| Unit — calculs XP | Vitest | xp-calc.ts : tous les niveaux 1→99 |
| Unit — RNG offline | Vitest | Seed identique → résultats identiques (déterminisme) |
| Integration — stores | Vitest + Testing Library | Store mutations + sélecteurs |
| E2E — core loop | Playwright | Couper bois → vendre → acheter outil → couper plus vite |
| E2E — save/load | Playwright | Save → reload page → état identique |
| Perf — tick | Vitest bench | tickEngine(72h_delta) < 50ms |

# 5. Estimations & Gestion des Risques

## 5.1  Estimation de Charge

| Phase | Complexité | Heures estimées | Semaines (3h/j) |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 — Fondations | Moyenne | 40–55h | 2–3 sem. |
| Phase 1 — Core Loop | Élevée | 70–90h | 5–6 sem. |
| Phase 2 — Combat | Élevée | 75–95h | 5–6 sem. |
| Phase 3 — Craft & Métiers | Très élevée | 90–110h | 6–7 sem. |
| Phase 4 — Quêtes & Éco | Élevée | 70–90h | 5–6 sem. |
| Phase 5 — Polish | Moyenne | 55–70h | 4–5 sem. |
| TOTAL |  | 400–510h | 27–33 sem. |

## 5.2  Risques Identifiés

| Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Dérive scope (feature creep) | Élevée | Élevé | Geler le scope MVP strictement après Phase 0. Backlog séparé pour post-release. |
| Bug calcul offline (NaN/négatif) | Moyenne | Élevé | Tests unitaires exhaustifs + clamp(delta, 0, MAX). Monitoring Sentry. |
| Balancing sous-estimé | Élevée | Moyen | Script de simulation intégré dès Phase 1. Ajustements itératifs dans les JSON. |
| Performance mobile | Moyenne | Moyen | Profiler dès Phase 2. Tick UI pausé si page cachée (visibilitychange API). |
| Supabase coûts à l'échelle | Faible | Moyen | Save partiel (diff uniquement). Évaluer Supabase Free tier vs Pro avant release. |
| Auth/session expire offline | Moyenne | Faible | localStorage comme source de vérité. Sync cloud best-effort, jamais bloquant. |

## 5.3  Contenu Post-Release (Backlog)

🗓️ Contenu prévu après la release v1.0

Acte 2 & 3 — Quêtes 11 à 30 (arc narratif complet)

Joaillerie & Enchantement — 2 métiers avancés

Zone Marécages Maudits & Tours du Mage Fou jouables

Système de Prestige (réincarnation niveau 99)

Succès & cosmétiques étendus (150+ succès)

Système de Guilde / Amis (buffs partagés)

Contenu saisonnier (rotation toutes les 4 semaines)

Application mobile (PWA ou React Native)

Leaderboards (XP totale, boss kills, crafts)

Éditeur de contenu interne (ajouter items/zones sans déploiement)

Idle Realms — Plan d'Implémentation v1.0  ·  Tous droits réservés